РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

АДМИНСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ЦУНТИНСКИЙ РАЙОН"

368410, Республика Дагестан, Цунтинский район, с. Кидеро, тел: +7 (8722) 55-06-36, Е-mail: tsuntarayon@e-dag.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  69

29 мая 2017 года                                                               с. Кидеро

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)

по переходу работников учреждений и организаций МР «Цунтинский район» на карты «Мир»

В целях организации работы по переходу работников бюджетной сферы МР «Цунтинский район» на карты «Мир» постановляю:

- Утвердить план мероприятий («дорожная карта») по переходу работников учреждений и организаций МР «Цунтинский район» на карты «Мир» (далее – План мероприятий). Приложение 1.

- Организационно-кадровому отделу администрации МР «Цунтинский район» (Шапиев М.М.) довести настоящее постановление до всех учреждений и организаций МР «Цунтинский район» и предупредить должностных лиц (руководителей) о дисциплинарной ответственности за неисполнение пунктов Плана мероприятий.

- МКУ «СМИ и ИТО» МР «Цунтинский район» (Газиев Г.Г.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации МР «Цунтинский район» и опубликовать в газете «Дидойские вести».

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы МР «Цунтинский район» Магомедова В.Р.

И. о. главы

МР «Цунтинский район» 			Г. З.  Гаджимурадов

Магомедов  В.Р.

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением И. о. главы

МР «Цунтинский район»

от 29 мая 2017 г. № 69

План мероприятий («дорожная карта»)

по переходу работников бюджетной сферы МР «Цунтинский район» на карты «Мир»

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Срок выполнения |  | Ответственный исполнитель | Результат выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Определение банков-партнеров в целях обеспечения выдачи работникам ведомств (далее - работники) карт «Мир», «Мир-МПС» (далее - банки-партнеры) в рамках зарплатного проекта (далее - зарплатный проект) |  |  | До 15 июня 2017 года |  | - Отдел экономики администрации МР «Цунтинский район»; - Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия МР «Цунтинский район»; - Руководители учреждений и организаций МР «Цунтинский район»; - Главы администраций сельских поселений МР «Цунтинский район» (по согласованию). |  |
| 2 | Информирование работников об условиях выпуска карт «Мир», «Мир-МПС» в рамках зарплатного проекта |  |  | Постоянно |  | - Отдел экономики администрации МР «Цунтинский район»; - Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия МР «Цунтинский район»; - Руководители учреждений и организаций МР «Цунтинский район»; - Главы администраций сельских поселений МР «Цунтинский район» (по согласованию); - МКУ «СМИ и ИТО» МР «Цунтинский район». |  |
| 3 | Согласование с банками-партнерами условий зарплатного проекта |  |  | Июнь 2017 года |  | - Отдел экономики администрации МР «Цунтинский район»; - Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия МР «Цунтинский район»; |  |
| 4 |  | Согласование дополнительного соглашения к действующему договору о зарплатном проекте; |  | Июнь-август 2017 года | - Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия МР «Цунтинский район»; - Руководители учреждений и организаций МР «Цунтинский район»; - Главы администраций сельских поселений МР «Цунтинский район» (по согласованию). |  |  |
| 5 |  |  | Сбор заявлений работников на выдачу карт «Мир», «Мир- МПС» | Июнь-сентябрь 2017 года |  | - Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия МР «Цунтинский район»; - Руководители учреждений и организаций МР «Цунтинский район»; - Главы администраций сельских поселений МР «Цунтинский район» (по согласованию). |  |
| 6 | Формирование и направление заявок на выдачу карт «Мир», «Мир-МПС» в банки-партнеры на основании заявлений работников. Заявки направляются поэтапно, по мере сбора заявлений |  |  | Июнь-сентябрь 2017 года |  | - Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия МР «Цунтинский район»; - Руководители учреждений и организаций МР «Цунтинский район»; - Главы администраций сельских поселений МР «Цунтинский район» (по согласованию). |  |
| 7 | Получение карт «Мир», «Мир-МПС» работниками. Карты выдаются поэтапно, по мере их готовности после получения заявок. |  |  | До декабря 2017 года |  | - Руководитель МКУ «Централизованная бухгалтерия МР «Цунтинский район»; - Руководители учреждений и организаций МР «Цунтинский район»; - Главы администраций сельских поселений МР «Цунтинский район» (по согласованию). |  |